МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» ИНН 6625017376 КПП 662501001 623114, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Космонавтов 12 тел./факс (3439) 64-17-08, 64-87-60 E-mail: mаouschool_6@mail.ru

О результатах реализации проекта по тиражированию лучшей практики, направленной на повышение производительности труда

Для участия в Федеральном проекте «Производительность труда» Муниципальным автономного образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6» была использована практика «Оптимизация процесса взаимодействия между школой и социальными партнерами». Заявка была сформирована в марте 2026 года. Ниже представлено видение реализации практики по оптимизации взаимодействия школы с социальными партнерами.

### Введение

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение эффективности работы организаций, включая образовательные учреждения. Для Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» участие в данном проекте стало возможностью не только улучшить внутренние процессы, но и выстроить более эффективную систему сотрудничества с внешними организациями — предприятиями, вузами, колледжами, центрами занятости, культурными и спортивными учреждениями.

### Этапы реализации проекта

Этап 1: Диагностика и картирование процессов (Апрель 2026)

Цель: Выявление текущих проблем («узких мест») во взаимодействии.

Действия:

  - Создание рабочей группы из числа администрации, учителей-предметников и представителя Совета родителей.

  - Проведение аудита существующих договоров о сотрудничестве.

  - Картирование текущего пути ученика/родителя при обращении к партнеру (например, для прохождения практики или экскурсии).

  - Сбор обратной связи от партнеров через анкетирование (оценка удовлетворенности качеством подготовки учеников, скоростью коммуникации).

Этап 2: Проектирование целевой модели (Май – Июнь 2026)

Цель: Разработка единого стандарта взаимодействия.

Действия:

  - Внедрение раздела на сайте школы «База социальных партнеров», где хранится актуальная информация о возможностях стажировок, экскурсий и мастер-классов.

  - Стандартизация шаблонов писем, запросов и отчетов.

  - Назначение ответственного куратора за каждое направление (промышленность, наука, культура с 01.09.2026 года).

Этап 3: Пилотное внедрение (Сентябрь 2026)

Цель: Тестирование новых механизмов на примере одного профильного класса или направления.

Действия:

  - Запуск системы электронного бронирования площадок партнеров.

  - Реализация цикла совместных мероприятий (неделя профориентации совместно с кванториумом, Музеем ПНТЗ, Первоуральским металлургическим колледжем, УГЛТУ, УрГЮУ и другое ).

  - Автоматизация рассылки уведомлений родителям о доступных ресурсах партнеров.

Этап 4: Масштабирование и закрепление (Июль - Сентябрь 2026)

Цель: Распространение успешного опыта на всю школу и фиксация результатов.

Действия:

  - Обучение педагогического состава работе по новым регламентам.

  - Подписание обновленных соглашений о сотрудничестве с учетом оптимизированных процессов.

  - Формирование ежегодного отчета об эффективности взаимодействий.

Ожидаемые результаты

| Направление | Показатель (До / После оптимизации) |
| --- | --- |
| Административные издержки | Сокращение времени на согласование одного мероприятия с партнером с 5 рабочих дней до 1 дня за счет типовых форм документов. |
| Профориентация учащихся | Увеличение охвата старшеклассников практико-ориентированными мероприятиями на 40% |
| Качество образования | Рост доли уроков, проведенных с привлечением экспертов-практиков, на 25% |
| Ресурсная база | Привлечение дополнительных внебюджетных средств или оборудования от партнеров благодаря прозрачному механизму запроса ресурсов. |
| Цифровизация | Создание актуальной базы данных минимум из 20 активных партнеров с указанием конкретных предложений для школы. |

### Анализ лучших практик других образовательных организаций (лидеров рейтинга) позволил усилить в планировании и реализации идей следующие элементы:

- Принцип «Единого окна»: Школа выступает агрегатором потребностей. Ученик или учитель оставляет заявку внутри школы, а администрация сама распределяет её по подходящим партнерам, избавляя педагогов от бюрократии.

- Обратная связь в реальном времени: Использование QR-кодов после каждого мероприятия партнера для мгновенной оценки качества учениками. Это дает данные для быстрой корректировки планов.

- Наставничество предприятий и организаций – партнеров над классами: Переход от разовых экскурсий к долгосрочному кураторству (шефству), когда предприятие помогает школе оснащать кабинет или проводить серию занятий в течение всего учебного года.

Данное видение демонстрирует системный подход, соответствующий методологии Федерального центра компетенций (ФЦК) в рамках нацпроекта «Производительность труда».