	[image: C:\Users\Ольга\Desktop\fe257912d28d0b9852218fc14da01211.png]МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   № 6»


ИНН 6625017376 КПП 662501001 623114, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Космонавтов 12
тел./факс (3439) 64-17-08, 64-87-60 E-mail: mаouschool_6@mail.ru  


	
Приложение к приказу от 16.03.2026 года № 01-11/91 «О реализации федерального проекта «Производительность труда» 
Дорожная карта реализации лучшей практики Федерального проекта «Производительность труда», направленного на повышение эффективности работы организаций, включая образовательные учреждения.
[bookmark: _GoBack]Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» согласно подтвержденной заявке на реализацию проекта по тиражированию лучшей практики определило оптимизацию процесса взаимодействия между школой и социальными партнерами.
План реализации 

	Этап и цели
	Сроки
	Действия 

	Диагностика и картирование процессов

Цель: Выявление текущих проблем («узких мест») во взаимодействии
	Апрель 2026
	. Создание рабочей группы из числа администрации, учителей-предметников и представителя Совета родителей.
. Проведение аудита существующих договоров о сотрудничестве.
. Картирование текущего пути ученика/родителя при обращении к партнеру (например, для прохождения практики или экскурсии).
Сбор обратной связи от партнеров через анкетирование (оценка удовлетворенности качеством подготовки учеников, скоростью коммуникации)

	Проектирование целевой модели
Цель: Разработка единого стандарта взаимодействия
	Май – Июнь 2026
	. Внедрение раздела на сайте школы «База социальных партнеров», где хранится актуальная информация о возможностях стажировок, экскурсий и мастер-классов.
. Стандартизация шаблонов писем, запросов и отчетов.
. Назначение ответственного куратора за каждое направление (промышленность, наука, культура с 01.09.2026 года).

	Пилотное внедрение
Цель: Тестирование новых механизмов на примере одного профильного класса или направления.
	Сентябрь 2026
	. Запуск системы электронного бронирования площадок партнеров.
. Реализация цикла совместных мероприятий (неделя профориентации совместно с кванториумом, Музеем ПНТЗ, Первоуральским металлургическим колледжем, УГЛТУ, УрГЮУ и другое ).
. Автоматизация рассылки уведомлений родителям о доступных ресурсах партнеров.

	Масштабирование и закрепление
Цель: Распространение успешного опыта на всю школу и фиксация результатов
	Июль - Сентябрь 2026
	. Обучение педагогического состава работе по новым регламентам.
. Подписание обновленных соглашений о сотрудничестве с учетом оптимизированных процессов.
. Формирование ежегодного отчета об эффективности взаимодействий.
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