МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» ИНН 6625017376 КПП 662501001 623114, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Космонавтов 12 тел./факс (3439) 64-17-08, 64-87-60 E-mail: mаouschool_6@mail.ru

Приложение к приказу от 16.03.2026 года № 01-11/91 «О реализации федерального проекта «Производительность труда»

Дорожная карта реализации лучшей практики Федерального проекта «Производительность труда», направленного на повышение эффективности работы организаций, включая образовательные учреждения.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» согласно подтвержденной заявке на реализацию проекта по тиражированию лучшей практики определило оптимизацию процесса взаимодействия между школой и социальными партнерами.

### План реализации

| ### Этап и цели | ### Сроки | ### Действия |
| --- | --- | --- |
| ### Диагностика и картирование процессов ### Цель: Выявление текущих проблем («узких мест») во взаимодействии | ### Апрель 2026 | - Создание рабочей группы из числа администрации, учителей-предметников и представителя Совета родителей. - Проведение аудита существующих договоров о сотрудничестве. - Картирование текущего пути ученика/родителя при обращении к партнеру (например, для прохождения практики или экскурсии). ### Сбор обратной связи от партнеров через анкетирование (оценка удовлетворенности качеством подготовки учеников, скоростью коммуникации) |
| ### Проектирование целевой модели ### Цель: Разработка единого стандарта взаимодействия | ### Май – Июнь 2026 | - Внедрение раздела на сайте школы «База социальных партнеров», где хранится актуальная информация о возможностях стажировок, экскурсий и мастер-классов. - Стандартизация шаблонов писем, запросов и отчетов. - Назначение ответственного куратора за каждое направление (промышленность, наука, культура с 01.09.2026 года). |
| ### Пилотное внедрение ### Цель: Тестирование новых механизмов на примере одного профильного класса или направления. | ### Сентябрь 2026 | - Запуск системы электронного бронирования площадок партнеров. - Реализация цикла совместных мероприятий (неделя профориентации совместно с кванториумом, Музеем ПНТЗ, Первоуральским металлургическим колледжем, УГЛТУ, УрГЮУ и другое ). - Автоматизация рассылки уведомлений родителям о доступных ресурсах партнеров. |
| ### Масштабирование и закрепление ### Цель: Распространение успешного опыта на всю школу и фиксация результатов | ### Июль - Сентябрь 2026 | - Обучение педагогического состава работе по новым регламентам. - Подписание обновленных соглашений о сотрудничестве с учетом оптимизированных процессов. - Формирование ежегодного отчета об эффективности взаимодействий. |

### Верно					О.В. Ошуркова